## 1. NQ64
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu mẫu 01: TỔNG HỢP, BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 64/2022/NQ-HĐND NGÀY 29/4/2022 CỦA HĐND TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT 56/2022/NQ-HĐND NGÀY 28/6/2022 CỦA HĐND HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 của UBND Xã Thạch Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện về kéo dài KHV năm 2021 sang năm 2022 | Tổng số dự án được kéo dài KHV sang năm 2022 | Tổng số vốn được phép kéo dài sang năm 2022 theo Nghị quyết | Giải ngân số vốn được kéo dài đến hết ngày 31/12/2022 | Số vốn còn lại chưa giải ngân hết | Ghi chú (nguyên nhân không giải ngân hết số vốn được kéo dài)
| TỔNG CỘNG |  | 13 | 7893.904 | 7204.904 | 689
I | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
II | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ QUẢN LÝ |  | 13 | 7893.904 | 7204.904 | 689
1 | Đường giao thông trục chính xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 34 | 0 | 34 | công trình chưa quyết toán
2 | Đường giao thông từ Mai Phụ đến đường trục thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 4579.14 | 4579.14 | 0
3 | Nâng cấp đường trục xã đoạn từ Quốc lộ 281 đi cửa bà Dụng, đoạn từ nhà sách đến vườn ông Đẩu | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 1495.764 | 1495.764 | 0
4 | Đường từ QL 281 - cống Bình Định - cựa Thực | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 250 | 30 | 220 | chưa đủ KLHT
5 | Nâng cấp cống thoát nước các thôn, xã Thạch Châu | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 25 |  | 25 | công trình chưa quyết toán
6 | Bồn hoa | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 200 |  | 200 | hồ sơ chưa hoàn thiện
7 | Kênh mương nội đồng xã Thạch Châu | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 600 | 600 | 0
8 | Tường rào nhà trường | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 300 | 300 | 0
9 | Khuôn viên nhà truyền thống | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 150 | 150 | 0
10 | Bà Long đi ông Thắng | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 50 |  | 50 | chưa đủ KLHT
11 | Tuyến 2 Ql 281 đi đường Chéo | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 90 |  | 90 | chưa đủ KLHT
12 | Ông Cầu đi anh Phán | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 70 | 50 | 20 | chưa đủ KLHT
13 | Cựa anh Giáp đi kè 4617 | 56/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 | 1 | 50 |  | 50 | chưa đủ KLHT
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thông