## PL 01
XÃ THẠCH CHÂU | [10 empty] | Phụ lục số 01
BÁO CÁO
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN 30/6/2023
ĐVT: triệu đồng
STT | Danh mục dự án, công trình hoàn thành | Mã dự án | Chủ đầu tư | Cấp quyết định đầu tư (UBND tỉnh/huyện/xã) | Nhóm dự án (A, B, C, BCKTKT) | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Giá trị nghiệm thu thanh toán | Số vốn đã thanh toán | Nguyên nhân chậm lập hồ sơ quyết toán
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Tổng số: |  | 8: 28668.563; 9: 25030.477; 10: 23928.058
I | Cấp tỉnh |  | 8: 7146; 9: 5799.6; 10: 5799.6
1 | Nhà học 2 tầng 6 phòng trường mầm non xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà | 7655681 | UBND xã Thạch Châu | UBND tỉnh | C | 2017 | 2018 | 7146 | 5799.6 | 5799.6 | Đã trình thẩm định
II | Cấp huyện |  | 8: 19182; 9: 17165.261; 10: 16338.111
1 | Nâng cấp, mở rộng đường GTNT tỉnh lộ 9 đi các thôn Quang Phú, Kim Ngọc và từ tỉnh lộ 9 đi thôn Hồng Lạc xã Thạch Châu | 7764341 | UBND xã Thạch Châu | UBND huyện | C | 2019 | 2020 | 7196 | 6321.5 | 6222.55 | Đang lập hồ sơ quyết toán
2 | Nâng cấp, sửa chữa đê tả nghèn kết hợp đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (đoạn Km35+108 đến Km35+482) | 7881486 | UBND xã Thạch Châu | UBND huyện | C | 2021 | 2021 | 4541 | 3740.7 | 3012.5 | Đang lập hồ sơ quyết toán
3 | Đường GTNT xã Thạch Châu | 7786125 | UBND xã Thạch Châu | UBND huyện | C | 2020 | 2021 | 7445 | 7103.061 | 7103.061 | Đang chờ kết luận thanh tra
III | Cấp xã |  | 8: 2340.563; 9: 2065.616; 10: 1790.347
1 | Nâng cấp lề đường đông làng Minh Quý, xã Thạch Châu | 7959976 | UBND xã Thạch Châu | UBND xã Thạch Châu | C | 2022 | 2023 | 591.675 | 523.881 | 501.253 | Chưa có văn bản nghiệm thu | 591675000
2 | Xây dựng hàng rào thư viện, khuôn viên bồn hoa xã Thạch Châu | 8007355 | UBND xã Thạch Châu | UBND xã Thạch Châu | C | 2022 | 2022 | 246.116 | 222.414 | 164.394 | Chưa có văn bản nghiệm thu | 246116000
3 | Nâng cấp hàng rào Trường THCS Mỹ Châu và Trường THPT Mai Thúc Loan | 8006477 | UBND xã Thạch Châu | UBND xã Thạch Châu | C | 2022 | 2022 | 852.772 | 747.441 | 714.465 | Chưa có văn bản nghiệm thu | 852772000
4 | Ngôi nhà Trí tuệ thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu | 7995405 | UBND xã Thạch Châu | UBND xã Thạch Châu | C | 2022 | 2023 | 650 | 571.88 | 410.235 | Chưa có văn bản nghiệm thu | 650000000
,,,, ngày tháng năm 2023
GIÁM ĐỐC/ CHỦ TỊCH

## PL 02
XÃ THẠCH CHÂU | [11 empty] | Phụ lục số 02
BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI TỪ NĂM 2016 ĐẾN 30/6/2023
TT | Tên dự án | Mã dự án | Chủ đầu tư | Cấp quyết định đầu tư (tỉnh/huyện/xã) | Quyết định phê duyệt dự án (Số QĐ, ngày QĐ) | Quyết định phê duyệt quyết toán DAHT (Số QĐ, ngày QĐ) | Nhóm dự án (A, B, C, BCKTKT) | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Giá trị phê duyệt quyết toán (đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán) | Tình hình thực hiện dự án
I | Dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư
II | Dự án do UBND huyện quyết định đầu tư
III | Dự án do UBND xã quyết định đầu tư | [8 empty] | 11888991951 | 3699361000
1 | Chỉnh trang Lề đường QL281 đi Lâm Châu và Đồng Sang đi Bằng Châu, xã Thạch Châu | 8006476 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 84, 15/11/2022 |  | C | 2023 | 2023 | 979986000 |  | Dự án đang thi công
2 | Xây dựng cống trên các trục đường giao thông xã Thạch Châu | 8006475 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 84, 16/11/2022 |  | C | 2023 | 2023 | 340850000 |  | Dự án đang thi công
3 | Nâng cấp lề đường đông làng Minh Quý, xã Thạch Châu | 7959976 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 25,26/5/2022 |  | C | 2022 | 2023 | 591675000 |  | Dự án đã hoàn thành chưa QT
4 | Xây dựng hàng rào thư viện, khuôn viên bồn hoa xã Thạch Châu | 8007355 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 68a, 02/11/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 246116000 |  | Dự án đã hoàn thành chưa QT
5 | Nâng cấp hàng rào Trường THCS Mỹ Châu và Trường THPT Mai Thúc Loan | 8006477 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 71, 01/11/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 852772000 |  | Dự án đã hoàn thành chưa QT
6 | Kênh mương tưới, tiêu nội đồng thôn Hồng Lạc, An Lộc, xã Thạch Châu năm 2022 | 7993031 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 70, 3/11/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 265123000 | 265098000 | Dự án đã hoàn thành QT
7 | Kênh mương nội đồng, xã Thạch Châu | 7993030 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 69, 3/11/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 1449757000 | 1449617000 | Dự án đã hoàn thành QT
8 | Ngôi nhà Trí tuệ thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu | 7995405 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 97, 24/11/2022 |  | C | 2022 | 2023 | 650000000 |  | Dự án đã hoàn thành chưa QT
9 | Nâng cấp tuyến đường hộ đê từ QL 281 đi cống Bình Định, xã Thạch Châu | 7995406 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 67, 21/10/2022 |  | C | 2022 | 2023 | 2891009000 |  | Dự án đang thi công
10 | Nâng cấp mặt đường thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu | 8000761 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 102, 5/12/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 121459951 | 93530000 | Dự án đã hoàn thành QT
11 | Rãnh thoát nước hai bên đường xã Thạch Châu năm 2022 | 8003272 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 106, 15/12/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 1871662000 | 543101000 | Dự án đã hoàn thành QT
12 | Nâng cấp đường GTNT ngõ thôn xã Thạch Châu năm 2022 | 8003273 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 108, 16/12/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 678110000 | 445918000 | Dự án đã hoàn thành QT
13 | Nâng cấp mặt đường thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu | 8003277 | UBND xã Thạch Châu | Xã | 113, 23/12/2022 |  | C | 2022 | 2022 | 950472000 | 902097000 | Dự án đã hoàn thành QT
Ghi chú:
- Cập nhật số liệu theo danh mục các dự án khởi công mới đã rà soát với Sở Tài chính đến 30/6/2022;
- Đối chiếu với cán bộ chuyên quản để cập nhật bổ sung danh mục khởi công mới từ 30/6/2022-30/6/2023
- Tại cột "Tình hình thực hiện dự án": Đề nghị nêu rõ: Dự án không triển khai, dự án đang thi công, dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ, dự án hoàn thành chưa quyết toán….
,,,, ngày tháng năm 2023
GIÁM ĐỐC/ CHỦ TỊCH