## BS 01.Giai ngan
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM NĂM 2015-2022
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | 1. Nguồn vốn huy động | [10 empty] | 2. Nguồn vốn đã sử dụng |  |  |  |  | 3. Kinh phí hết nhiệm vụ chi giảm, nộp trả; kết dư |  |  |  | 4. Nguồn vốn còn lại chưa sử dụng chuyển kỳ sau |  |  |  |  | 5. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn (%)
|  | Tổng cộng | a. Năm trước chuyển sang |  |  |  |  | b. Huy động trong năm
|  |  | Cộng | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Cộng | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Cộng | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Cộng | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Cộng | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã
| XÃ THẠCH CHÂU | 79510.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79510.3871 | 6379.6 | 12071.7793 | 11693.5118 | 49365.496 | 79345.3871 | 6214.6 | 12071.7793 | 11693.5118 | 49365.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 99.8% | 97.41% | 100% | 100% | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 56020.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56020.1401 | 4455 | 7818.3043 | 6224.3398 | 37522.496 | 56020.1401 | 4455 | 7818.3043 | 6224.3398 | 37522.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 23490.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23490.247 | 1924.6 | 4253.475 | 5469.172 | 11843 | 23325.247 | 1759.6 | 4253.475 | 5469.172 | 11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 99.3% | 91.43% | 100% | 100% | 100%
Trong đó:
I | NĂM 2015 | 1075.715 | [5 empty] | 1075.715 | 250 | 324.475 | 0 | 501.24 | 1075.715 | 250 | 324.475 | 0 | 501.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |  | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 501.24 | [5 empty] | 501.24 | 0 | 0 | 0 | 501.24 | 501.24 | 0 | 0 | 0 | 501.24 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 574.475 | [5 empty] | 574.475 | 250 | 324.475 |  |  | 574.475 | 250 | 324.475 | 0 | 0 | [9 empty] | 100% | 100% | 100%
I | NĂM 2016 | 7494.38 | [5 empty] | 7494.38 | 620 | 72 | 0 | 6802.38 | 7494.38 | 620 | 72 | 0 | 6802.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |  | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 6802.38 | [5 empty] | 6802.38 | 0 | 0 | 0 | 6802.38 | 6802.38 |  |  |  | 6802.38 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 692 | [5 empty] | 692 | 620 | 72 |  |  | 692 | 620 | 72 | 0 | 0 | [9 empty] | 100% | 100% | 100%
I | NĂM 2017 | 5891.776 | [5 empty] | 5891.776 | 962 | 19 | 321.36 | 4589.416 | 5891.776 | 962 | 19 | 321.36 | 4589.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 5872.776 | [5 empty] | 5872.776 | 962 | 0 | 321.36 | 4589.416 | 5872.776 | 962 | 0 | 321.36 | 4589.416 | [9 empty] | 100% | 100% |  | 100% | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 19 | [5 empty] | 19 |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | [9 empty] | 100% |  | 100%
I | NĂM 2018 | 12722.06 | [5 empty] | 12722.06 | 697.6 | 4361.9635 | 450.1115 | 7212.385 | 12722.06 | 697.6 | 4361.9635 | 450.1115 | 7212.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 12420.46 | [5 empty] | 12420.46 | 461 | 4336.9635 | 450.1115 | 7172.385 | 12420.46 | 461 | 4336.9635 | 450.1115 | 7172.385 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 301.6 | [5 empty] | 301.6 | 236.6 | 25 |  | 40 | 301.6 | 236.6 | 25 | 0 | 40 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100%
I | NĂM 2019 | 18289.344 | [5 empty] | 18289.344 | 831 | 2863.4522 | 1628.8968 | 12965.995 | 18289.344 | 831 | 2863.4522 | 1628.8968 | 12965.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 14050.24 | [5 empty] | 14050.24 | 696 | 2458.4522 | 444.7928 | 10450.995 | 14050.24 | 696 | 2458.4522 | 444.7928 | 10450.995 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 4239.104 | [5 empty] | 4239.104 | 135 | 405 | 1184.104 | 2515 | 4239.104 | 135 | 405 | 1184.104 | 2515 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I | NĂM 2020 | 9865.3481 | [5 empty] | 9865.3481 | 2126 | 1772.9114 | 2867.4067 | 3099.03 | 9865.3481 | 2126 | 1772.9114 | 2867.4067 | 3099.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 4055.4481 | [5 empty] | 4055.4481 | 1646 | 597.9114 | 1360.5067 | 451.03 | 4055.4481 | 1646 | 597.9114 | 1360.5067 | 451.03 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 5809.9 | [5 empty] | 5809.9 | 480 | 1175 | 1506.9 | 2648 | 5809.9 | 480 | 1175 | 1506.9 | 2648 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I | NĂM 2021 | 16905.524 | [5 empty] | 16905.524 | 13 | 1324.9772 | 4276.5468 | 11291 | 16905.524 | 13 | 1324.9772 | 4276.5468 | 11291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 9089.296 | [5 empty] | 9089.296 |  | 424.9772 | 2544.3188 | 6120 | 9089.296 | 0 | 424.9772 | 2544.3188 | 6120 | [9 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 7816.228 | [5 empty] | 7816.228 | 13 | 900 | 1732.228 | 5171 | 7816.228 | 13 | 900 | 1732.228 | 5171 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I | NĂM 2022 | 7266.24 | [5 empty] | 7266.24 | 880 | 1333 | 2149.19 | 2904.05 | 7101.24 | 715 | 1333 | 2149.19 | 2904.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 97.73% | 81.25% | 100% | 100% | 100%
1 | Vốn đầu tư phát triển | 3228.3 | [5 empty] | 3228.3 | 690 | 0 | 1103.25 | 1435.05 | 3228.3 | 690 | 0 | 1103.25 | 1435.05 | [9 empty] | 100% | 100% |  | 100% | 100%
2 | Vốn sự nghiệp | 4037.94 | [5 empty] | 4037.94 | 190 | 1333 | 1045.94 | 1469 | 3872.94 | 25 | 1333 | 1045.94 | 1469 |  |  |  |  | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 95.91% | 13.16% | 100% | 100% | 100%

## BS 02.Von DT
ỦY BAN NHÂN DÂN | [33 empty] | Biểu số 02
XÃ THẠCH CHÂU
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015-2022
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Nội dung | Giá trị nghiệm thu hoặc phê duyệt QT | 1. Số vốn bố trí trong năm | [9 empty] | 2. Số vốn thanh toán trong năm | [9 empty] | 3. Lũy kế từ khi thực hiện công trình | [9 empty] | Tỷ lệ sử dụng vốn (%) |  | Tỷ lệ vốn được SD theo quy định (%)
|  |  | Cộng | Nguồn vốn trực tiếp |  |  |  | Nguồn ngân sách các cấp (ngoài nguồn trực tiếp) |  |  |  | Nguồn khác (ngoài các nguồn NS) | Cộng | Nguồn vốn trực tiếp |  |  |  | Nguồn ngân sách các cấp (ngoài nguồn trực tiếp) |  |  |  | Nguồn khác (ngoài các nguồn NS) | Cộng | Nguồn vốn trực tiếp |  |  |  | Nguồn ngân sách các cấp (ngoài nguồn trực tiếp) |  |  |  | Nguồn khác (ngoài các nguồn NS)
[33 empty] | NSTW, tỉnh | NSNN | NSTW, tỉnh | NSNN
|  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| TỔNG CỘNG | 84419.429 | 83053.866 | 4455 | 7818.3043 | 6224.3398 | 37522.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27033.7259 | 83053.866 | 4455 | 7818.3043 | 6224.3398 | 37522.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27033.7259 | 83053.866 | 4455 | 7818.3043 | 6224.3398 | 37522.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27033.7259
| NĂM 2015 | 835.4 | 835.4 | 0 | 0 | 0 | 501.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.16 | 835.4 | 0 | 0 | 0 | 501.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.16 | 835.4 | 0 | 0 | 0 | 501.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.16
1 | Đường giao thông nội đồng năm 2015, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 388.2 | 388.2 | 0 | 0 | 0 | 232.92 |  |  |  |  | 155.28 | 388.2 | 0 | 0 | 0 | 232.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.28 | 388.2 |  |  |  | 232.92 |  |  |  |  | 155.28 | 0 | 60 | 60 | 80
2 | Kênh mương nội đồng thôn An Lộc năm 2015, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 330.6 | 330.6 | 0 | 0 | 0 | 198.36 |  |  |  |  | 132.24 | 330.6 | 0 | 0 | 0 | 198.36 |  |  |  |  | 132.24 | 330.6 |  |  |  | 198.36 |  |  |  |  | 132.24 | 0 | 60 | 60 | 80
3 | Đường GTNT ngõ thôn năm 2015 xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 116.6 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 69.96 |  |  |  |  | 46.64 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 69.96 |  |  |  |  | 46.64 | 116.6 |  |  |  | 69.96 |  |  |  |  | 46.64 | 0 | 60 | 40 | 70
| NĂM 2016 | 11337.3 | 11337.3 | 0 | 0 | 0 | 6802.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.92 | 11337.3 | 0 | 0 | 0 | 6802.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.92 | 11337.3 | 0 | 0 | 0 | 6802.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.92
1 | Mương nội đồng xã Thạch Châu năm 2016, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 196.6 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 117.96 |  |  |  |  | 78.64 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 117.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.64 | 196.6 |  |  |  | 117.96 |  |  |  |  | 78.64 | 0 | 60 | 60 | 80
2 | Mương thoát nước trục thôn Hồng Lạc - Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 155.3 | 155.3 | 0 | 0 | 0 | 93.18 |  |  |  |  | 62.12 | 155.3 | 0 | 0 | 0 | 93.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 155.3 |  |  |  | 93.18 |  |  |  |  | 62.12 | 0 | 60 | 60 | 80
3 | Kênh mương thoát nước trục thôn xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 1025.2 | 1025.2 | 0 | 0 | 0 | 615.12 |  |  |  |  | 410.08 | 1025.2 | 0 | 0 | 0 | 615.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.08 | 1025.2 |  |  |  | 615.12 |  |  |  |  | 410.08 | 0 | 60 | 60 | 80
4 | Đường giao thông nội đồng xã Thạch Châu năm 2016, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 444 |  |  |  |  | 296 | 740 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 740 |  |  |  | 444 |  |  |  |  | 296 | 0 | 60 | 60 | 80
5 | Kênh mương thoát nước trục thôn xã Thạch Châu năm 2016, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 302.8 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 181.68 |  |  |  |  | 121.12 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 181.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.12 | 302.8 |  |  |  | 181.68 |  |  |  |  | 121.12 | 0 | 60 | 60 | 80
6 | Đường giao thông nội đồng thôn Tiến Châu, Thanh Tân, Kim Ngọc xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1084.2 |  |  |  |  | 722.8 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.8 | 1807 |  |  |  | 1084.2 |  |  |  |  | 722.8 | 0 | 60 | 60 | 80
7 | Đường trục xã và rãnh thoát nước trên đường liên xã xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 2993.4 | 2993.4 | 0 | 0 | 0 | 1796.04 |  |  |  |  | 1197.36 | 2993.4 | 0 | 0 | 0 | 1796.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.36 | 2993.4 |  |  |  | 1796.04 |  |  |  |  | 1197.36 | 0 | 60 | 85 | 95
8 | Đường GTNT thôn Bằng Châu, Đức Châu, An Lộc xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 1778.8 | 1778.8 | 0 | 0 | 0 | 1067.28 |  |  |  |  | 711.52 | 1778.8 | 0 | 0 | 0 | 1067.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.52 | 1778.8 |  |  |  | 1067.28 |  |  |  |  | 711.52 | 0 | 60 | 60 | 80
9 | Đường giao thông nội đồng xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 939.8 | 939.8 | 0 | 0 | 0 | 563.88 |  |  |  |  | 375.92 | 939.8 | 0 | 0 | 0 | 563.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.92 | 939.8 |  |  |  | 563.88 |  |  |  |  | 375.92 | 0 | 60 | 60 | 80
10 | Đường GTNĐ thôn Minh Quý, Lâm Châu, Thanh Tân xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 953.8 | 953.8 | 0 | 0 | 0 | 572.28 |  |  |  |  | 381.52 | 953.8 | 0 | 0 | 0 | 572.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.52 | 953.8 |  |  |  | 572.28 |  |  |  |  | 381.52 | 0 | 60 | 60 | 80
11 | Kênh mương thoát nước trục xã, (Mương thoát nước trục xã thôn Quang Phú), huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 444.6 | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 266.76 |  |  |  |  | 177.84 | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 266.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.84 | 444.6 |  |  |  | 266.76 |  |  |  |  | 177.84 | 0 | 60 | 60 | 80
| NĂM 2017 | 7138.9 | 7138.9 | 962 | 0 | 321.36 | 4589.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.124 | 7138.9 | 962 | 0 | 321.36 | 4589.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.124 | 7138.9 | 962 | 0 | 321.36 | 4589.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.124
1 | Đường GTNĐ Quang Phú, Hồng Lạc | 1562.7 | 1562.7 | 0 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  |  | 312.7 | 1562.7 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.7 | 1562.7 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 312.7 | 0 | 79.9898 | 60 | 80
2 | Kênh mương Thạch Mỹ Thạch Châu | 107.3 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 74.9 |  |  |  |  | 32.4 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 107.3 |  |  |  | 74.9 |  |  |  |  | 32.4 | 0 | 69.8043 | 60 | 80
3 | Kênh mương thoát nước trục thôn năm 2017 xã Thạch Châu | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 72.155 | 100 |  |  |  |  | 62.645 | 234.8 | 0 | 0 | 72.155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.645 | 234.8 |  |  | 72.155 | 100 |  |  |  |  | 62.645 | 0 | 73.3198 | 60 | 80
4 | Kênh mương nội đồng xã Thạch Châu | 564.4 | 564.4 | 0 | 0 | 40.331 | 350 |  |  |  |  | 174.069 | 564.4 | 0 | 0 | 40.331 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.069 | 564.4 |  |  | 40.331 | 350 |  |  |  |  | 174.069 | 0 | 69.1586 | 60 | 80
5 | ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG THÔN LÂM CHÂU, XÃ THẠCH CHÂU | 778.9 | 778.9 | 0 | 0 | 76.992 | 546.128 |  |  |  |  | 155.78 | 778.9 | 0 | 0 | 76.992 | 546.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.78 | 778.9 |  |  | 76.992 | 546.128 |  |  |  |  | 155.78 | 0 | 80 | 60 | 80
6 | Kênh mương thoát nước trục xã năm 2017 | 1394.5 | 1394.5 | 0 | 0 | 131.882 | 983.718 |  |  |  |  | 278.9 | 1394.5 | 0 | 0 | 131.882 | 983.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9 | 1394.5 |  |  | 131.882 | 983.718 |  |  |  |  | 278.9 | 0 | 80 | 60 | 80
7 | Nhà đa chức năng trường tiểu học | 2496.3 | 2496.3 | 962 | 0 | 0 | 1284.67 |  |  |  |  | 249.63 | 2496.3 | 962 | 0 | 0 | 1284.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.63 | 2496.3 | 962 |  |  | 1284.67 |  |  |  |  | 249.63 | 38.537 | 90 | 80 | 95
| NĂM 2018 | 15777 | 15777 | 461 | 4336.9635 | 450.1115 | 7172.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.54 | 15777 | 461 | 4336.9635 | 450.1115 | 7172.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.54 | 15777 | 461 | 4336.9635 | 450.1115 | 7172.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.54
1 | Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non xã Thạch Châu , huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 5799.6 | 5799.6 | 461 | 3886.852 | 0 | 1161.768 |  |  |  |  | 289.98 | 5799.6 | 461 | 3886.852 | 0 | 1161.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 5799.6 | 461 | 3886.852 |  | 1161.768 |  |  |  |  | 289.98 | 74.9681 | 95 | 80 | 95
2 | Rãnh thoát nước trục xã thôn Quang Phú, Hồng Lạc, Đức Châu | 366.7 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 183.35 |  |  |  |  | 183.35 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 183.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.35 | 366.7 |  |  |  | 183.35 |  |  |  |  | 183.35 | 0 | 50 | 60 | 80
3 | Kênh mương nội đồng thôn Minh Quý, Bằng Châu, Thanh Tân | 902.2 | 902.2 | 0 | 43.8595 | 43.8595 | 543.821 |  |  |  |  | 270.66 | 902.2 | 0 | 43.8595 | 43.8595 | 543.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.66 | 902.2 |  | 43.8595 | 43.8595 | 543.821 |  |  |  |  | 270.66 | 4.8614 | 70 | 60 | 80
4 | Rãnh thoát nước trục xã từ anh Cơ - bà Dụng | 863.3 | 863.3 | 0 | 52.3295 | 52.3295 | 499.651 |  |  |  |  | 258.99 | 863.3 | 0 | 52.3295 | 52.3295 | 499.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.99 | 863.3 |  | 52.3295 | 52.3295 | 499.651 |  |  |  |  | 258.99 | 6.0616 | 70 | 60 | 80
5 | Đường GTNT tuyến y tế dự phòng - cựa Hoàn | 867.2 | 867.2 | 0 | 30.8605 | 30.8605 | 545.319 |  |  |  |  | 260.16 | 867.2 | 0 | 30.8605 | 30.8605 | 545.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.16 | 867.2 |  | 30.8605 | 30.8605 | 545.319 |  |  |  |  | 260.16 | 3.5586 | 70 | 60 | 80
6 | Đường GTNT tuyến ông Tám -nhà đàng, đường 22 -cựa bà Châu, anh Danh - anh Thanh, Hồng Lạc - Minh Quý | 858.2 | 858.2 | 0 | 33.645 | 33.645 | 533.45 |  |  |  |  | 257.46 | 858.2 | 0 | 33.645 | 33.645 | 533.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.46 | 858.2 |  | 33.645 | 33.645 | 533.45 |  |  |  |  | 257.46 | 3.9204 | 70 | 60 | 80
7 | Đường GTNĐ từ ông Tình - anh Sơn, cựa Thông -voong Đenh | 860.2 | 860.2 | 0 | 31.49 | 31.49 | 539.16 |  |  |  |  | 258.06 | 860.2 | 0 | 31.49 | 31.49 | 539.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.06 | 860.2 |  | 31.49 | 31.49 | 539.16 |  |  |  |  | 258.06 | 3.6608 | 70 | 60 | 80
8 | Đường GTNĐ từ hoa đào - sông nghèn, từ Hồng Lạc - Minh Quý | 749.9 | 749.9 | 0 | 29.601 | 29.601 | 465.728 |  |  |  |  | 224.97 | 749.9 | 0 | 29.601 | 29.601 | 465.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.97 | 749.9 |  | 29.601 | 29.601 | 465.728 |  |  |  |  | 224.97 | 3.9473 | 70 | 60 | 80
9 | Đường GTNĐ từ bà Lài - Thạch Bằng | 183.8 | 183.8 | 0 | 12.716 | 12.716 | 103.228 |  |  |  |  | 55.14 | 183.8 | 0 | 12.716 | 12.716 | 103.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.14 | 183.8 |  | 12.716 | 12.716 | 103.228 |  |  |  |  | 55.14 | 6.9184 | 70 | 60 | 80
10 | Đường GTNĐ từ đường Chéo - An Lộc, thôn An Lộc | 493.5 | 493.5 | 0 | 22.044 | 22.044 | 301.362 |  |  |  |  | 148.05 | 493.5 | 0 | 22.044 | 22.044 | 301.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 493.5 |  | 22.044 | 22.044 | 301.362 |  |  |  |  | 148.05 | 4.4669 | 70 | 60 | 80
11 | Đường GTNĐ từ đồng Tràm - đồng Lối, thôn Lâm Châu | 980.6 | 980.6 | 0 | 35.8985 | 35.8985 | 614.623 |  |  |  |  | 294.18 | 980.6 | 0 | 35.8985 | 35.8985 | 614.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.18 | 980.6 |  | 35.8985 | 35.8985 | 614.623 |  |  |  |  | 294.18 | 3.6609 | 70 | 60 | 80
12 | Đường GTNĐ từ câu lạc bộ -cựa bà Cẩu | 912.5 | 912.5 | 0 | 58.531 | 58.531 | 521.688 |  |  |  |  | 273.75 | 912.5 | 0 | 58.531 | 58.531 | 521.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.75 | 912.5 |  | 58.531 | 58.531 | 521.688 |  |  |  |  | 273.75 | 6.4144 | 70 | 60 | 80
13 | Đường GTNĐ từ cựa Vinh - Lâm Châu, thôn Quang Phú | 811.8 | 811.8 | 0 | 32.747 | 32.747 | 502.766 |  |  |  |  | 243.54 | 811.8 | 0 | 32.747 | 32.747 | 502.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.54 | 811.8 |  | 32.747 | 32.747 | 502.766 |  |  |  |  | 243.54 | 4.0339 | 70 | 60 | 80
14 | Đường GTNĐ từ Bằng Châu - hoa đào, từ anh Túy - mầm non | 277 | 277 | 0 | 17.5615 | 17.5615 | 158.777 |  |  |  |  | 83.1 | 277 | 0 | 17.5615 | 17.5615 | 158.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 277 |  | 17.5615 | 17.5615 | 158.777 |  |  |  |  | 83.1 | 6.3399 | 70 | 60 | 80
15 | Đường GTNĐ từ cựa anh Châu -ông Hồng, cựa Hảo - cựa Thắng, thôn Đức Châu | 850.5 | 850.5 | 0 | 48.828 | 48.828 | 497.694 |  |  |  |  | 255.15 | 850.5 | 0 | 48.828 | 48.828 | 497.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 850.5 |  | 48.828 | 48.828 | 497.694 |  |  |  |  | 255.15 | 5.7411 | 70 | 60 | 80
| NĂM 2019 | 18795.9 | 18795.9 | 1696 | 2458.4522 | 444.7928 | 10450.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745.66 | 18795.9 | 1696 | 2458.4522 | 444.7928 | 10450.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745.66 | 18795.9 | 1696 | 2458.4522 | 444.7928 | 10450.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745.66
1 | Đường giao thông xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà | 7103.1 | 7103.1 | 1696 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 1407.1 | 7103.1 | 1696 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.1 | 7103.1 | 1696 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 1407.1 | 52.0336 | 80.1903 | 85 | 95
2 | Rãnh thoát nước trục thôn Bằng Châu, Hồng Lạc, Lâm Châu, Minh Quý, xã Thạch Châu | 1520.8 | 1520.8 | 0 | 70.085 | 70.085 | 1076.47 |  |  |  |  | 304.16 | 1520.8 | 0 | 70.085 | 70.085 | 1076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.16 | 1520.8 |  | 70.085 | 70.085 | 1076.47 |  |  |  |  | 304.16 | 4.6084 | 80 | 60 | 80
3 | Đường GTNT thôn Minh Quý, An Lộc, Bằng Châu | 1221 | 1221 | 0 | 77.04 | 51.36 | 848.4 |  |  |  |  | 244.2 | 1221 | 0 | 77.04 | 51.36 | 848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 1221 |  | 77.04 | 51.36 | 848.4 |  |  |  |  | 244.2 | 6.3096 | 80 | 60 | 80
4 | Đường giao thông nông thôn Quang Phú, Châu Hạ | 879.8 | 879.8 | 0 | 39.0282 | 39.0282 | 625.7835 |  |  |  |  | 175.96 | 879.8 | 0 | 39.0282 | 39.0282 | 625.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.96 | 879.8 |  | 39.0282 | 39.0282 | 625.7835 |  |  |  |  | 175.96 | 4.436 | 80 | 60 | 80
5 | Kênh mương nội đồng thôn Hồng Lạc, Kim Ngọc | 400 | 400 | 0 | 15.2315 | 35.5401 | 269.2285 |  |  |  |  | 80 | 400 | 0 | 15.2315 | 35.5401 | 269.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 400 |  | 15.2315 | 35.5401 | 269.2285 |  |  |  |  | 80 | 3.8079 | 80 | 60 | 80
6 | Đường GTNT thôn Bằng Châu, Châu Hạ | 906.9 | 906.9 | 0 | 26.8356 | 40.2534 | 658.431 |  |  |  |  | 181.38 | 906.9 | 0 | 26.8356 | 40.2534 | 658.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.38 | 906.9 |  | 26.8356 | 40.2534 | 658.431 |  |  |  |  | 181.38 | 2.959 | 80 | 60 | 80
7 | Rãnh thoát nước ngõ thôn Lâm Châu, Châu Hạ xã Thạch Châu | 447.8 | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 358.24 |  |  |  |  | 89.56 | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 358.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 447.8 |  |  |  | 358.24 |  |  |  |  | 89.56 | 0 | 80 | 60 | 80
8 | Rãnh thoát nước ngõ thôn Hồng Lạc xã Thạch Châu | 210.2 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 168.16 |  |  |  |  | 42.04 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 168.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.04 | 210.2 |  |  |  | 168.16 |  |  |  |  | 42.04 | 0 | 80 | 60 | 80
9 | Rãnh thoát nước ngõ thôn Đức Châu, Tiến Châu, Thanh Tân xã Thạch Châu | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 384 |  |  |  |  | 96 | 480 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 480 |  |  |  | 384 |  |  |  |  | 96 | 0 | 80 | 60 | 80
10 | Rãnh thoát nước ngõ thôn Kim Ngọc, Quang Phú, Bằng Châu, An Lộc xã Thạch Châu | 681.6 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 545.28 |  |  |  |  | 136.32 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 545.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.32 | 681.6 |  |  |  | 545.28 |  |  |  |  | 136.32 | 0 | 80 | 60 | 80
11 | Đường giao thông nông thôn thôn Lâm Châu | 787.7 | 787.7 | 0 | 35.1174 | 13.4116 | 581.631 |  |  |  |  | 157.54 | 787.7 | 0 | 35.1174 | 13.4116 | 581.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.54 | 787.7 |  | 35.1174 | 13.4116 | 581.631 |  |  |  |  | 157.54 | 4.4582 | 80 | 60 | 80
12 | Đường giao thông nông thôn thôn Bằng Châu, Tiến Châu, Hồng Lạc, Thanh Tân, Kim Ngọc và Lâm Châu, xã Thạch Châu | 2795.4 | 2795.4 | 0 | 195.1145 | 195.1145 | 1846.091 |  |  |  |  | 559.08 | 2795.4 | 0 | 195.1145 | 195.1145 | 1846.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.08 | 2795.4 |  | 195.1145 | 195.1145 | 1846.091 |  |  |  |  | 559.08 | 6.9798 | 80 | 60 | 80
13 | Nâng cấp, mở rộng đường trục thôn Đức Châu | 895.1 | 895.1 | 0 | 0 | 0 | 716.08 |  |  |  |  | 179.02 | 895.1 | 0 | 0 | 0 | 716.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.02 | 895.1 |  |  |  | 716.08 |  |  |  |  | 179.02 | 0 | 80 | 60 | 80
14 | Nâng cấp đường giao thông trục thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu | 466.5 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 373.2 |  |  |  |  | 93.3 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 466.5 |  |  |  | 373.2 |  |  |  |  | 93.3 | 0 | 80 | 60 | 80
| NĂM 2020 | 14111.9 | 14111.9 | 646 | 597.9114 | 1360.5067 | 451.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11056.4519 | 14111.9 | 646 | 597.9114 | 1360.5067 | 451.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11056.4519 | 14111.9 | 646 | 597.9114 | 1360.5067 | 451.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11056.4519
1 | Đường giao thông trục thôn Đức Châu, xã Thạch Châu | 2652.9 | 2652.9 | 406 | 0 | 1000 | 451.03 |  |  |  |  | 795.87 | 2652.9 | 406 | 0 | 1000 | 451.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.87 | 2652.9 | 406 |  | 1000 | 451.03 |  |  |  |  | 795.87 | 15.304 | 70 | 60 | 80
2 | Nhà vệ sinh trường THCS Mỹ Châu | 272.6 | 272.6 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.6 | 272.6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 272.6 | 240 | [7 empty] | 32.6 | 88.0411 | 88.0411 | 80 | 95
3 | Rãnh thoát nước trục thôn, ngõ thôn xã Thạch Châu | 3037.9 | 3037.9 | 0 | 53.6269 | 35.7512 | 0 |  |  |  |  | 2948.5219 | 3037.9 | 0 | 53.6269 | 35.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.5219 | 3037.9 |  | 53.6269 | 35.7512 | [5 empty] | 2948.5219 | 1.7653 | 2.9421 | 60 | 80
4 | Đường giao thông ngõ thôn Tiến Châu, Thanh Tân, Kim Ngọc, Quang Phú, An Lộc, Châu Hạ xã Thạch Châu | 1273.1 | 1273.1 | 0 | 67.2642 | 44.8428 | 0 |  |  |  |  | 1160.993 | 1273.1 | 0 | 67.2642 | 44.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.993 | 1273.1 |  | 67.2642 | 44.8428 | [5 empty] | 1160.993 | 5.2835 | 8.8058 | 40 | 70
5 | Rãnh thoát nước trục xã, trục thôn, ngõ thôn xã Thạch Châu | 1431.6 | 1431.6 | 0 | 52 | 26.0684 | 0 |  |  |  |  | 1353.5316 | 1431.6 | 0 | 52 | 26.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.5316 | 1431.6 |  | 52 | 26.0684 | [5 empty] | 1353.5316 | 3.6323 | 5.4532 | 60 | 80
6 | Đường giao thông ngõ thôn, trục thôn Hồng Lạc, Tiến Châu, Kim Ngọc, An Lộc, Châu Hạ, Thanh Tân xã Thạch Châu | 3635.6 | 3635.6 | 0 | 253.4888 | 168.9922 | 0 |  |  |  |  | 3213.119 | 3635.6 | 0 | 253.4888 | 168.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.119 | 3635.6 |  | 253.4888 | 168.9922 | [5 empty] | 3213.119 | 6.9724 | 11.6207 | 40 | 70
7 | Kênh mương tưới tiêu nội đồng thôn Bằng Châu, Hồng Lạc, Thanh Tân, Quang Phú, Lâm Châu, xã Thạch Châu | 459.1 | 459.1 | 0 | 47.6218 | 31.7478 | 0 |  |  |  |  | 379.7304 | 459.1 | 0 | 47.6218 | 31.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.7304 | 459.1 |  | 47.6218 | 31.7478 | [5 empty] | 379.7304 | 10.3729 | 17.2881 | 60 | 80
8 | Đường giao thông ngõ thôn Quang Phú, Hồng Lạc, Châu Hạ, Lâm Châu,Minh Quý, An Lộc xã Thạch Châu | 1349.1 | 1349.1 | 0 | 123.9098 | 53.1042 | 0 |  |  |  |  | 1172.086 | 1349.1 | 0 | 123.9098 | 53.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.086 | 1349.1 |  | 123.9098 | 53.1042 | [5 empty] | 1172.086 | 9.1846 | 13.1209 | 40 | 70
| NĂM 2021 | 11645.166 | 11645.166 | 0 | 424.9772 | 2544.3188 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.87 | 11645.166 | 0 | 424.9772 | 2544.3188 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.87 | 11645.166 | 0 | 424.9772 | 2544.3188 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.87
1 | Nâng cấp mặt đường thôn Đức Châu và Thanh Tân, xã Thạch Châu | 620 | 620 | 0 | 0 | 230 | 300 |  |  |  |  | 90 | 620 | 0 | 0 | 230 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 620 |  |  | 230 | 300 |  |  |  |  | 90 | 0 | 85.4839 | 60 | 80
2 | Nâng cấp mặt đường thôn Minh Quý, xã Thạch Châu | 664.53 | 664.53 | 0 | 0 | 260 | 300 |  |  |  |  | 104.53 | 664.53 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.53 | 664.53 |  |  | 260 | 300 |  |  |  |  | 104.53 | 0 | 84.2701 | 60 | 80
3 | Nâng cấp mặt đường thôn Châu Hạ và Quang Phú, xã Thạch Châu | 924 | 924 | 0 | 0 | 300 | 400 |  |  |  |  | 224 | 924 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 924 |  |  | 300 | 400 |  |  |  |  | 224 | 0 | 75.7576 | 60 | 80
4 | Nâng cấp mặt đường thôn Bằng Châu và Lâm Châu, xã Thạch Châu | 464.036 | 464.036 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | 64.036 | 464.036 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.036 | 464.036 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 64.036 | 0 | 86.2002 | 60 | 80
5 | Nâng cấp đường trục xã đoạn từ QL 281 đi thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu | 1130.9 | 1130.9 | 0 | 15.9 | 500 | 500 |  |  |  |  | 115 | 1130.9 | 0 | 15.9 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1130.9 |  | 15.9 | 500 | 500 |  |  |  |  | 115 | 1.406 | 89.8311 | 85 | 95
8 | Đường giao thông trục thôn Minh Quý, xã Thạch Châu | 793 | 793 | 0 | 0 | 200 | 500 |  |  |  |  | 93 | 793 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 793 |  |  | 200 | 500 |  |  |  |  | 93 | 0 | 88.2724 | 60 | 80
9 | Đường giao thông trục thôn, ngõ thôn xã Thạch Châu | 1772.2 | 1772.2 | 0 | 282.6516 | 121.1364 | 1000 |  |  |  |  | 368.412 | 1772.2 | 0 | 282.6516 | 121.1364 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.412 | 1772.2 |  | 282.6516 | 121.1364 | 1000 |  |  |  |  | 368.412 | 15.9492 | 79.2116 | 60 | 80
10 | Rãnh thoát nước trục xã, trục thôn, ngõ thôn xã Thạch Châu | 2068.2 | 2068.2 | 0 | 126.4256 | 54.1824 | 1000 |  |  |  |  | 887.592 | 2068.2 | 0 | 126.4256 | 54.1824 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.592 | 2068.2 |  | 126.4256 | 54.1824 | 1000 |  |  |  |  | 887.592 | 6.1128 | 57.0838 | 60 | 80
11 | Đường giao thông thôn Minh Quý, xã Thạch Châu | 699.7 | 699.7 | 0 | 0 | 170 | 390 |  |  |  |  | 139.7 | 699.7 | 0 | 0 | 170 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 699.7 |  |  | 170 | 390 |  |  |  |  | 139.7 | 0 | 80.0343 | 60 | 80
12 | Đường giao thông từ đường liên xã đến đường ma thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu | 757.2 | 757.2 | 0 | 0 | 180 | 430 |  |  |  |  | 147.2 | 757.2 | 0 | 0 | 180 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 757.2 |  |  | 180 | 430 |  |  |  |  | 147.2 | 0 | 80.56 | 85 | 95
13 | Đường giao thông từ nhà anh Nhi đến nhà anh Thể, thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu | 736.2 | 736.2 | 0 | 0 | 180 | 400 |  |  |  |  | 156.2 | 736.2 | 0 | 0 | 180 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 736.2 |  |  | 180 | 400 |  |  |  |  | 156.2 | 0 | 78.7829 | 60 | 80
14 | Nâng cấp đường trục thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu | 1015.2 | 1015.2 | 0 | 0 | 149 | 700 |  |  |  |  | 166.2 | 1015.2 | 0 | 0 | 149 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 1015.2 |  |  | 149 | 700 |  |  |  |  | 166.2 | 0 | 83.6288 | 60 | 80
| NĂM 2022 | 4777.863 | 3412.3 | 690 | 0 | 1103.25 | 1435.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3412.3 | 690 | 0 | 1103.25 | 1435.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3412.3 | 690 | 0 | 1103.25 | 1435.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
1 | Đường trục thôn từ QL 281 đi ông Hải | 364.1 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 171.75 |  |  |  |  | 0 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.75 |  |  |  | 171.75 | [5 empty] | 0 | 47.1711 | 60 | 80
2 | Ngôi nhà trí tuệ thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu | 298.65 | 298.25 | 0 | 0 | 33.25 | 265 |  |  |  |  | 0 | 298.25 | 0 | 0 | 33.25 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.25 |  |  | 33.25 | 265 | [5 empty] | 0 | 99.8661 | 65 | 70
3 | Đường giao thông thôn Đức Châu, Quang Phú, An Lộc xã Thạch Châu | 631 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 |  |  |  |  | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |  |  | 347 | [6 empty] | 0 | 54.9921 | 60 | 80
4 | Rãnh thoát nước hai bên đường xã Thạch Châu năm 2022 | 543 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 498.3 |  |  |  |  | 0 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.3 |  |  |  | 498.3 | [5 empty] | 0 | 91.768 | 60 | 80
5 | Nâng cấp đường GTNT ngõ thôn xã Thạch Châu năm 2022 | 230.886 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 |  |  |  |  | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |  |  | 173 | [6 empty] | 0 | 74.9288 | 40 | 70
6 | Kênh mương tưới, tiêu nội đồng thôn Hồng Lạc, An Lộc xã Thạch Châu năm 2022 | 265 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | 210 | [6 empty] | 0 | 79.2453 | 60 | 80
7 | Kênh mương nội đồng, xã Thạch Châu | 1449.6 | 770 | 690 | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 | 770 | 690 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 690 |  | 80 | [6 empty] | 47.5993 | 53.1181 | 60 | 80
8 | Nâng cấp mặt đường thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu | 902.097 | 856 | 0 | 0 | 200 | 500 |  |  |  |  | 156 | 856 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 856 |  |  | 200 | 500 |  |  |  |  | 156 | 0 | 77.597 | 60 | 80
9 | Nâng cấp mặt đường thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu | 93.53 | 88 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  | 28 | 88 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 88 |  |  | 60 | [5 empty] | 28 | 0 | 64.1505 | 60 | 80

## BS 03.Von SN
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu số 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015-2022
TT | Nội dung | 1. Tổng giá trị thực hiện | 2. Số vốn bố trí | [9 empty] | 3. Số vốn đã thanh toán | [9 empty] | Tỷ lệ sử dụng vốn (%) |  | Tỷ lệ vốn được SD theo quy định (%)
|  |  | Cộng | Nguồn vốn trực tiếp |  |  |  | Nguồn ngân sách các cấp (ngoài nguồn trực tiếp) |  |  |  | Nguồn khác (ngoài các nguồn NS) | Cộng | Nguồn vốn trực tiếp |  |  |  | Nguồn ngân sách các cấp (ngoài nguồn trực tiếp) |  |  |  | Nguồn khác (ngoài các nguồn NS)
[23 empty] | NSTW, tỉnh | NSNN | NSTW, tỉnh | NSNN
|  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã
| TỔNG CỘNG |  | 23491.4518 | 1924.6 | 4253.475 | 5469.172 | 11844.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23223.4518 | 1759.6 | 4150.475 | 5469.172 | 11844.2048
| Năm 2015 | 1157 | 574.475 | 250 | 324.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.475 | 250 | 324.475 | 0 | 0
- | Hỗ trợ lãi suất | 833 | 250 | 250 | [8 empty] | 250 | 250 | [8 empty] | 30.012 | 30.012
- | Tuyên truyền, tập huấn, quản lý | 324 | 324.475 |  | 324.475 | [7 empty] | 324.475 |  | 324.475 | [7 empty] | 100.1466 | 100.1466
| Năm 2016 | 2138 | 692 | 620 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 620 | 72 | 0 | 0 | [5 empty] | 32.3667 | 32.3667
- | Tuyên truyền, tập huấn, quản lý | 72 | 72 |  | 72 | [7 empty] | 72 |  | 72 | [7 empty] | 100 | 100
- | Hỗ trợ lãi suất | 2066 | 620 | 620 | [8 empty] | 620 | 620 | [8 empty] | 30.0097 | 30.0097
| Năm 2017 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100
- | Chính sách thương mại nông thôn | 19 | 19 |  | 19 | [7 empty] | 19 |  | 19 | [7 empty] | 100 | 100
| Năm 2018 | 820.6 | 301.6 | 236.6 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 236.6 | 25 | 0 | 40 | [5 empty] | 31.8791 | 36.7536
- | Hỗ trợ lãi suất | 455.6 | 136.6 | 136.6 | [8 empty] | 136.6 | 136.6 | [8 empty] | 29.9824 | 29.9824
- | Vườn mẫu | 265 | 65 |  | 25 |  | 40 | [5 empty] | 65 |  | 25 |  | 40 | [5 empty] | 9.434 | 24.5283
- | Tuyên truyền, tập huấn | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 100 | 100 | [8 empty] | 100 | 100
| Năm 2019 | 9304 | 4239.3925 | 135 | 405 | 1184.104 | 2515.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.3925 | 135 | 405 | 1184.104 | 2515.2885 | [5 empty] | 5.804 | 45.5653
- | Tuyên truyền, tập huấn, quản lý | 270 | 270 | 135 |  |  | 135 | [5 empty] | 270 | 135 |  |  | 135 | [5 empty] | 50 | 100
- | Xây dựng hàng rào, công trình chăn nuôi, vệ sinh | 6929 | 3464.3925 |  |  | 1184.104 | 2280.2885 | [5 empty] | 3464.3925 |  |  | 1184.104 | 2280.2885 | [5 empty] | 0 | 49.9984
- | Hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. | 40 | 40 |  | 40 | [7 empty] | 40 |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100
- | Nâng cấp mở rộng điểm để học tập và trải nghiệm NTM | 65 | 65 |  | 65 | [7 empty] | 65 |  | 65 |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100
- | khen thưởng khu dân cư mẫu | 2000 | 400 |  | 300 |  | 100 | [5 empty] | 400 |  | 300 |  | 100 | [5 empty] | 15 | 20
| Năm 2020 | 11340 | 5809.9317 | 480 | 1175 | 1506.9 | 2648.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.9317 | 480 | 1175 | 1506.9 | 2648.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5944 | 51.234
- | khen thưởng khu dân cư mẫu | 3000 | 1400 |  | 900 | 200 | 300 | [5 empty] | 1400 |  | 900 | 200 | 300 | [5 empty] | 30 | 46.6667
- | Xây dựng công trình vệ sinh hộ nghèo, vườn mẫu | 600 | 300 |  | 275 |  | 25 | [5 empty] | 300 |  | 275 |  | 25 | [5 empty] | 45.8333 | 50
- | Xây dựng hàng rào, công trình chăn nuôi, vệ sinh, vườn mẫu | 7260 | 3629.9318 |  |  | 1306.9 | 2323.0318 | [5 empty] | 3629.9318 |  |  | 1306.9 | 2323.0318 | [5 empty] | 0 | 49.9991
- | Tuyên truyền, tập huấn, quản lý, quy hoạch… | 480 | 480 | 480 | [8 empty] | 480 | 480 |  |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100
| Năm 2021 | 15621 | 7816.7585 | 13 | 900 | 1732.228 | 5171.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816.7585 | 13 | 900 | 1732.228 | 5171.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8447 | 50.0401
- | khen thưởng khu dân cư mẫu | 4400 | 2200 |  | 900 | 800 | 500 | [5 empty] | 2200 |  | 900 | 800 | 500 | [5 empty] | 20.4545 | 50
- | Xây dựng hàng rào, công trình chăn nuôi, vệ sinh, vườn mẫu | 11208 | 5603.7585 |  |  | 932.228 | 4671.5305 | [5 empty] | 5603.7585 |  |  | 932.228 | 4671.5305 | [5 empty] | 0 | 49.9978
- | Tuyên truyền, tập huấn, quản lý, quy hoạch… | 13 | 13 | 13 | [8 empty] | 13 | 13 |  |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100
| Năm 2022 | 9827 | 4038.294 | 190 | 1333 | 1045.94 | 1469.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770.294 | 25 | 1230 | 1045.94 | 1469.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7709 | 38.3667
- | khen thưởng khu dân cư mẫu | 3600 | 1200 |  | 1200 | [7 empty] | 1200 |  | 1200 |  | 0 | [5 empty] | 33.3333 | 33.3333
- | Xây dựng hàng rào, công trình chăn nuôi, vệ sinh, vườn mẫu | 5237 | 2618.294 |  | 103 | 1045.94 | 1469.354 | [5 empty] | 2515.294 |  |  | 1045.94 | 1469.354 | [5 empty] | 0 | 48.0293
- | khen thưởng sản phẩm ocop | 100 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 30 |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | 30 | 30
- | Xử lý nước thải sinh hoạt | 100 | 50 | 50 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
- | Mô hình ngôi nhà trí tuệ | 650 | 100 | 100 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
- | Đề án phát triển kinh tế nông thôn | 20 | 5 | 5 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
- | Cập nhật dữ liệu số NTM | 20 | 10 | 10 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
- | Hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã | 100 | 25 | 25 | [8 empty] | 25 | 25 |  |  | 0 | [5 empty] | 25 | 25

## BS 04.Tổng hợp
UBND HUYỆN (TP, TX)….. |  |  | Biểu số 04
BÁO CÁO KINH PHÍ SỬ DỤNG VƯỢT TỶ LỆ; SAI ĐỐI TƯỢNG; SAI CHẾ ĐỘ; SAI TÍNH CHẤT NGUỒN VỐN
#REF!
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú
TỔNG CỘNG
1 | Sử dụng vốn vượt tỷ lệ quy định
- | Vốn đầu tư phát triển
- | Vốn sự nghiệp
2 | Hỗ trợ sai đối tượng hoặc sai chế độ
- | Vốn đầu tư phát triển
- | Vốn sự nghiệp
3 | Sử dụng sai tính chất nguồn vốn
- | Vốn đầu tư phát triển
- | Vốn sự nghiệp
NĂM 2015
I | Sử dụng vốn vượt tỷ lệ quy định
1 | Vốn đầu tư phát triển
1.1 | Xã ….
- | Công trình ..(Liệt kê những công trình SD vốn vượt tỷ lệ) |  | Ghi rõ quy định về tỷ lệ áp dụng; căn cứ áp dụng
1.2 | Xã….
2 | Vốn sự nghiệp
2.1 | Xã ….
- | Nội dung... (Liệt kê những nội dung SD vốn vượt tỷ lệ)… |  | Ghi rõ quy định về tỷ lệ áp dụng; căn cứ áp dụng
2.2 | Xã….
II | Hỗ trợ sai đối tượng hoặc sai chế độ
1 | Xã…..
- | … Nội dung.(Liệt kê những nội dung SD vốn sai)…
2 | Xã….
III | Sử dụng sai tính chất nguồn vốn
1 | Xã…..
- | … Nội dung.(Liệt kê những nội dung SD vốn sai)…
2 | Xã….
- | … Nội dung.(Liệt kê những nội dung SD vốn sai)…
…. | ……………….
NĂM …..
I | Sử dụng vốn vượt tỷ lệ quy định
1 | Vốn đầu tư phát triển
1.1 | Xã ….
- | Công trình ..(Liệt kê những công trình SD vốn vượt tỷ lệ) |  | Ghi rõ quy định về tỷ lệ áp dụng; căn cứ áp dụng
1.2 | Xã….
2 | Vốn sự nghiệp
2.1 | Xã ….
- | Nội dung... (Liệt kê những nội dung SD vốn vượt tỷ lệ)… |  | Ghi rõ quy định về tỷ lệ áp dụng; căn cứ áp dụng
2.2 | Xã….
II | Hỗ trợ sai đối tượng hoặc sai chế độ
1 | Xã…..
- | … Nội dung.(Liệt kê những nội dung SD vốn sai)…
2 | Xã….
III | Sử dụng sai tính chất nguồn vốn
1 | Xã…..
- | … Nội dung.(Liệt kê những nội dung SD vốn sai)…
2 | Xã….
- | … Nội dung.(Liệt kê những nội dung SD vốn sai)…
…. | ……………….

## BS 05 XM
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu số 05
KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO CƠ CHẾ XI MĂNG GIAI ĐOẠN 2015-2022
STT | Đơn vị | Kế hoạch UBND tỉnh giao (bao gồm cả khối lượng điều chỉnh trong năm) |  |  |  | Kế hoạch UBND cấp huyện giao (bao gồm cả khối lượng điều chỉnh trong năm) |  |  |  | Số liệu UBND cấp huyện đề nghị quyết toán |  |  |  | Khối lượng thực hiện được áp dụng cơ chế hỗ trợ xi măng
|  | Chiều dài (km) |  |  | Khối lượng xi măng (tấn) | Chiều dài (km) |  |  | Khối lượng xi măng (tấn) | Chiều dài (km) |  |  | Khối lượng xi măng đề nghị quyết toán (tấn) | Chiều dài (km) |  |  | Khối lượng xi măng được hỗ trợ theo cơ chế (tấn)
|  | Đường giao thông | Rãnh thoát nước | Kênh mương nội đồng |  | Đường giao thông | Rãnh thoát nước | Kênh mương nội đồng |  | Đường giao thông | Rãnh thoát nước | Kênh mương nội đồng |  | Đường giao thông | Rãnh thoát nước | Kênh mương nội đồng
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498 | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498 | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498 | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498
1 | Xã Thạch Châu | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498 | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498 | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498 | 28.292 | 9.686 | 7.672 | 5109.498
Trong đó:
1 | NĂM 2015 | 1.238 | 0 | 0.959 | 213 | 1.238 | 0 | 0.959 | 213 | 1.238 | 0 | 0.959 | 213 | 1.238 | 0 | 0.959 | 213
2 | NĂM 2016 | 7.19 | 1.511 | 0.25 | 1100 | 7.19 | 1.511 | 0.25 | 1100 | 7.19 | 1.511 | 0.25 | 1100 | 7.19 | 1.511 | 0.25 | 1100
3 | NĂM 2017 | 0.64 | 2.425 | 0.54 | 306 | 0.64 | 2.425 | 0.54 | 306 | 0.64 | 2.425 | 0.54 | 306 | 0.64 | 2.425 | 0.54 | 306
4 | NĂM 2018 | 4.93 | 1.15 | 1.11 | 836 | 4.93 | 1.15 | 1.11 | 836 | 4.93 | 1.15 | 1.11 | 836 | 4.93 | 1.15 | 1.11 | 836
5 | NĂM 2019 | 4.65 | 1.82 | 0.7 | 1061 | 4.65 | 1.82 | 0.7 | 1061 | 4.65 | 1.82 | 0.7 | 1061 | 4.65 | 1.82 | 0.7 | 1061
6 | NĂM 2020 | 5.784 | 2.3 | 1.17 | 880 | 5.784 | 2.3 | 1.17 | 880 | 5.784 | 2.3 | 1.17 | 880 | 5.784 | 2.3 | 1.17 | 880
7 | NĂM 2021 | 3.387 | 0.48 | 1.543 | 513.498 | 3.387 | 0.48 | 1.543 | 513.498 | 3.387 | 0.48 | 1.543 | 513.498 | 3.387 | 0.48 | 1.543 | 513.498
8 | NĂM 2022 | 0.473 | 0 | 1.4 | 200 | 0.473 | 0 | 1.4 | 200 | 0.473 | 0 | 1.4 | 200 | 0.473 | 0 | 1.4 | 200

## BS 06 XM
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu số 06
KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ MUA XI MĂNG CÁC CẤP NGÂN SÁCH HỖ TRỢ LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG THEO CƠ CHẾ XI MĂNG GIAI ĐOẠN 2015-2022
STT | Đơn vị | 1. Khối lượng xi măng giao nhận giữa đơn vị cung ứng và UBND cấp xã (tấn) | 2. Khối lượng xi măng được hỗ trợ theo cơ chế (tấn) | Chia ra các cấp NS hỗ trợ |  |  | 3. Khối lượng xi măng đã sử dụng làm đường, rãnh, kênh nhưng không được hỗ trợ theo cơ chế do vượt KH, định mức hoặc không đảm bảo quy chuẩn (tấn) | Trong đó: |  | 4. Kinh phí mua xi măng các cấp NS đảm bảo (nghìn đồng) | Chia ra:
|  |  |  | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã |  | NS cấp huyện đảm bảo | NS cấp xã đảm bảo |  | NS tỉnh | NS cấp huyện, cấp xã (bao gồm khối lượng vượt định mức hoặc không đảm bảo quy chuẩn tại cột 6, 7, 8) | Trong đó:
[13 empty] | NS cấp huyện | NS cấp xã
A | B | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13
| TỔNG CỘNG | 5109.498 | 5091.65 | 2485.013 | 1767.896 | 838.743 | 32.99 | 15.13 | 17.85 | 5663179.45 | 2750823.471 | 2912355.979 | 1977649.489 | 934706.49
1 | Xã Thạch Châu | 5109.498 | 5091.65 | 2485.013 | 1767.896 | 838.743 | 32.99 | 15.13 | 17.85 | 5663179.45 | 2750823.471 | 2912355.979 | 1977649.489 | 934706.49
Trong đó:
1 | NĂM 2015 | 213 | 213 | 116.36 | 49.13 | 47.51 |  |  |  | 275835 | 150686.2 | 125148.8 | 63623.35 | 61525.45
2 | NĂM 2016 | 1100 | 1100 | 770.05 | 261.2 | 68.75 |  |  |  | 1210000 | 847055 | 362945 | 287320 | 75625
3 | NĂM 2017 | 306 | 306 | 207.591 | 66.808 | 31.601 |  |  |  | 318240 | 215894.64 | 102345.36 | 69480.32 | 32865.04
4 | NĂM 2018 | 836 | 836 | 533.911 | 212.472 | 89.617 |  |  |  | 919600 | 587302.1 | 332297.9 | 233719.2 | 98578.7
5 | NĂM 2019 | 1061 | 1061 | 302.71 | 157.025 | 601.265 |  |  |  | 1135270 | 323899.7 | 811370.3 | 168016.75 | 643353.55
6 | NĂM 2020 | 880 | 880 | 264.41 | 615.59 | 0 |  |  |  | 957440 | 287678.08 | 669761.92 | 669761.92 | 0
7 | NĂM 2021 | 513.498 | 513.498 | 196.24 | 317.26 | 0 |  |  |  | 572501.15 | 218787.976 | 353713.174 | 353713.174 | 0
8 | NĂM 2022 | 200 | 182.152 | 93.741 | 88.411 | 0 | 32.99 | 15.13 | 17.85 | 274293.3 | 119519.775 | 154773.525 | 132014.775 | 22758.75

## BS 07 XM
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu số 07
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ HỖ TRỢ XI MĂNG LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC VÀ KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2022
STT | Đơn vị | Giá trị quyết toán công trình hoàn thành (triệu đồng) | Trong đó: | [11 empty] | Ghi chú
|  |  | 1. Xi măng |  |  |  |  | 2. Chi phí khác ngoài xi măng (bao gồm hiện vật quy ra tiền)
|  |  | Khối lượng (tấn) | Chia ra: |  |  | Kinh phí (triệu đồng) | Tổng cộng | NSNN hỗ trợ (triệu đồng) |  |  |  |  | Đóng góp của nhân dân (triệu đồng)
|  |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |  |  | Cộng | NSTW | NS tỉnh | NS huyện | NS xã
A | B | 1=6+7+8 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+13 | 8=9+10+11+12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| TỔNG CỘNG | 44164.5545 | 5091.65 | 2485.013 | 1767.896 | 838.743 | 5663.1795 | 38501.375 | 25252.0087 | 0 | 0 | 0 | 25252.0087 | 13249.3663
1 | Thạch Châu | 44164.5545 | 5091.65 | 2485.013 | 1767.896 | 838.743 | 5663.1795 | 38501.375 | 25252.0087 | 0 | 0 | 0 | 25252.0087 | 13249.3663
Trong đó:
1 | NĂM 2015 | 2395.8 | 213 | 116.36 | 49.13 | 47.51 | 275.835 | 2119.965 | 1401.225 |  |  |  | 1401.225 | 718.74
2 | NĂM 2016 | 10457.595 | 1100 | 770.05 | 261.2 | 68.75 | 1210 | 9247.595 | 6110.3165 |  |  |  | 6110.3165 | 3137.2785
3 | NĂM 2017 | 1347.389 | 306 | 207.591 | 66.808 | 31.601 | 318.24 | 1029.149 | 624.9323 |  |  |  | 624.9323 | 404.2167
4 | NĂM 2018 | 9725.184 | 836 | 533.911 | 212.472 | 89.617 | 919.6 | 8805.584 | 5888.0288 |  |  |  | 5888.0288 | 2917.5552
5 | NĂM 2019 | 7281.368 | 1061 | 302.71 | 157.025 | 601.265 | 1135.27 | 6146.098 | 3961.6876 |  |  |  | 3961.6876 | 2184.4104
6 | NĂM 2020 | 6948.84 | 880 | 264.41 | 615.59 | 0 | 957.44 | 5991.4 | 3906.748 |  |  |  | 3906.748 | 2084.652
7 | NĂM 2021 | 4251.0635 | 513.498 | 196.24 | 317.26 | 0 | 572.5012 | 3678.5623 | 2403.2433 |  |  |  | 2403.2433 | 1275.319
8 | NĂM 2022 | 1757.315 | 182.152 | 93.741 | 88.411 | 0 | 274.2933 | 1483.0217 | 955.8272 |  |  |  | 955.8272 | 527.1945

## BS 08. NQ 114
Biểu số 08
SO SÁNH TỶ LỆ (%) SỬ DỤNG VỐN NSNN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2015-2020
TT | Nội dung, công việc | 1. Nghị quyết 114/2014 |  |  |  | 2. Thực hiện (%)
|  | Mức được sử dụng ngân sách hỗ trợ đối với tất cả các xã (trừ các xã khó khăn) |  | Mức được sử dụng NS hỗ trợ đối với các xã khó khăn (xã thuộc Chương trình 30b, 106, 135) |  | Mức được sử dụng ngân sách hỗ trợ đối với tất cả các xã (trừ các xã khó khăn) |  | Mức được sử dụng NS hỗ trợ đối với các xã khó khăn (xã thuộc Chương trình 30b, 106, 135)
|  | Ngân sách TW, tỉnh | Tổng mức NSNN các cấp | Ngân sách TW, tỉnh | Tổng mức ngân sách Nhà nước các cấp | Ngân sách TW, tỉnh | Tổng mức NSNN các cấp | Ngân sách TW, tỉnh | Tổng mức ngân sách Nhà nước các cấp
1 | Công tác quy hoạch | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | 100 | 100
2 | Xây dựng trụ sở xã | ≤ 100 |  | ≤ 100
3 | Công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới | ≤ 100 |  | ≤ 100
4 | Xây dựng trường học đạt chuẩn | ≤ 80 | ≤ 95 | ≤ 85 | ≤ 95
5 | Xây dựng trạm Y tế xã | ≤ 85 |  | ≤ 90
6 | Đường trục xã, liên xã | ≤ 85 |  | ≤ 90
7 | Nhà văn hoá xã | ≤ 75 |  | ≤ 90
8 | Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung | ≤ 75 |  | ≤ 90
9 | Công tác vệ sinh môi trường |  | ≤ 85 |  | ≤ 90
- | Hệ thống thoát nước thải | ≤ 80 |  | ≤ 85
- | Điểm thu gom rác thải thôn, xóm | ≤ 50 |  | ≤ 70
- | Điểm tập trung xử lý rác thải ở xã | ≤ 70 |  | ≤ 80
- | Phương tiện vận chuyển rác | ≤ 60 |  | ≤ 70
- | Phương tiện thu gom rác (xe đẩy tay), thùng đựng rác công cộng | ≤ 50 |  | ≤ 60
- | Chế phẩm sinh học để xử lý chất thải hữu cơ làm phân vi sinh | ≤ 60 |  | ≤ 70
- | Xây dựng lò đốt rác | ≤ 50 |  | ≤ 70
10 | Hệ thống truyền thanh |  | ≤ 80 |  | ≤ 90
- | Cấp xã | ≤ 70 |  | ≤ 80
- | Thôn, xóm | ≤ 60 |  | ≤ 70
11 | Đường trục thôn, xóm | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 85 | ≤ 85
12 | Đường trục chính nội đồng | ≤ 60 |  | ≤ 80
13 | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng và thủy lợi nhỏ | ≤ 60 |  | ≤ 80
14 | Công trình thể thao xã | ≤ 65 |  | ≤ 80
15 | Nhà văn hoá thôn, bản | ≤ 65 |  | ≤ 80
16 | Đường ngõ xóm | ≤ 40 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 80
17 | Công trình thể thao thôn, bản | ≤ 45 |  | ≤ 70
18 | Hệ thống đường ống nước trục nhánh đến hàng rào hộ gia đình | ≤ 40 |  | ≤ 60
19 | Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ (giếng đào, giếng khoan, lu, bể chứa nước mưa) | ≤ 40 |  | ≤ 60
20 | Công trình chợ nông thôn
- | Chợ xây mới | ≤ 30 |  | ≤ 50
- | Chợ nâng cấp, mở rộng | ≤ 50 |  | ≤ 60
21 | Mạng lưới Internet đến thôn | ≤ 50 |  | ≤ 60
22 | Hỗ trợ xây dựng mô hình
- | Mô hình trình diễn | Theo định mức Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ và các quy định của Trung ương, tỉnh
- | Mô hình khác |  | ≤ 70 |  | ≤ 80
+ | Hỗ trợ giống | ≤ 60 |  | ≤ 70
+ | Hỗ trợ các vật tư khác | ≤ 40 |  | ≤ 50
23 | Hỗ trợ giống mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất | ≤ 40 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 80
24 | Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch, chế biến bảo quản tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn | ≤ 40 |  | ≤ 50
25 | Hạ tầng thiết yếu trong hàng rào phục vụ sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản (hệ thống nước, xử lý chất thải, xây dựng chuồng trại, hệ thống nhà lưới, vệ sinh môi trường…) | ≤ 30 |  | ≤ 50
26 | Điểm phục vụ bưu chính viễn thông | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 70
27 | Hạ tầng ngoài hàng rào các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản ngoài hàng rào (ngoài đối tượng theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh) |  | ≤ 60 |  | ≤ 70
- | Đường giao thông | ≤ 50 |  | ≤ 70
- | Đường điện | ≤ 50 |  | ≤ 70
- | Nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt | ≤ 50 |  | ≤ 60
- | Hệ thống công trình xử lý môi trường (hồ lắng sinh học, hồ thủy sinh, hệ thống công trình thoát nước thải sau Biogas, bể lắng, bể xử lý vi sinh, bể xử lý mùi, ao xử lý chất thải…) | ≤ 40 |  | ≤ 50
28 | Hỗ trợ xây dựng nghĩa trang (chỉnh trang và xây dựng các hạng mục phụ trợ trong nghĩa trang, làm đường vào nghĩa trang, nhà quản trang) | ≤ 30 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 60
29 | Các nội dung công việc khác (chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tham quan học tập...) | Thực hiện theo Quyết định của các cấp có thẩm quyền.

## BS 09. KDC
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu số 09
SỐ LƯỢNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2015-2022
TT | Xã | Số lượng thôn (xóm) |  |  | Tỷ lệ (%) số lượng thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thời điểm báo cáo | Trong đó: Số lượng Khu dân cư NTM kiểu mẫu công nhận giai đoạn 2015-2022 | [8 empty] | Thực trạng chung của các khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được công nhận công nhận giai đoạn 2015-2020 hiện nay | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Cộng | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022
|  |  | Đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu | Chưa đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Tổng cộng | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0
II | Trong đó: | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0
1 | Xã Thạch Châu | 11 | 11 | 0 | 100% | 10 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  | Các khu dân cư cơ bản duy trì các tiêu chí NTM kiểu mẫu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí | 1 khu dân cư về đích trước năm 2015

## BS 10. KDC
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu số 10
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2015 - 2022
TT | Đơn vị | Quyết định phê duyệt Phương án Dự toán để thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu | [11 empty] | Quyết định công nhận Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn |  | Kinh phí quyết toán thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu | [9 empty] | Ghi chú
|  | Số | Ngày/tháng/năm | Kinh phí | Trong đó | [8 empty] | Số | Ngày/tháng/năm | Kinh phí | Trong đó
[5 empty] | Kinh phí thưởng (hoặc hỗ trợ) theo chính sách |  |  | NSNN hỗ trợ (ngoài thưởng hoặc hỗ trợ của chính sách) |  |  |  | Đóng góp của các tổ chức, cá nhân | Khác |  |  |  | Kinh phí thưởng (hoặc hỗ trợ) theo chính sách |  |  | NSNN hỗ trợ (ngoài thưởng hoặc hỗ trợ của chính sách) |  |  |  | Đóng góp của các tổ chức, cá nhân | Khác
[5 empty] | Tỉnh | Huyện | xã | TW | Tỉnh | Huyện | xã | [5 empty] | Tỉnh | Huyện | xã | TW | Tỉnh | Huyện | xã
1
| Tổng cộng |  |  | 46359282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538716000 | 2873620000 | 27351846000 | 14595100000 | 0 | 0 |  | 29667108107 | 3250000000 | 1000000000 | 600000000 | 0 | 0 | 581868000 | 8535240107 | 15700000000 | 0
Trong đó:
1 | Xã Thạch Châu |  |  | 46359282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538716000 | 2873620000 | 27351846000 | 14595100000 | 0 | 0 |  | 29667108107 | 3250000000 | 1000000000 | 600000000 | 0 | 0 | 581868000 | 8535240107 | 15700000000 | 0
1.1 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Bằng Châu | 29 | 2020-03-12 | 3763900000 |  |  |  |  | 208776000 | 375266000 | 2102858000 | 1077000000 |  |  |  | 1797730700 | 250000000 | [5 empty] | 347730700 | 1200000000
1.2 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Tiến Châu | 17 | 2021-04-15 | 2317132000 |  |  |  |  | 161926000 | 299156000 | 875550000 | 980500000 |  | 12644/QĐ | 2021-12-30 | 2173682407 | 300000000 | 100000000 |  |  |  | 51516000 | 722166407 | 1000000000
1.3 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn ĐỨc Châu | 36 | 2019-03-12 | 4891750000 | [6 empty] | 3558250000 | 1333500000 |  | 452/QĐ | 2020-02-04 | 2227966500 | 300000000 | 100000000 | 100000000 |  |  | 3240000 | 224726500 | 1500000000
1.4 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Hồng Lạc | 39 | 15/3/2020 | 5573500000 |  |  |  |  | 232470000 | 361182000 | 3340348000 | 1639500000 |  | 6150/QĐ | 2020-12-31 | 3444262000 | 300000000 | 100000000 | 100000000 |  |  | 25476000 | 918786000 | 2000000000
1.5 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Minh Quý | 18 | 2021-04-15 | 3717500000 |  |  |  |  | 147454000 | 300972000 | 1873574000 | 1395500000 |  | 12644/QĐ | 2021-12-30 | 3023451900 | 300000000 | 100000000 |  |  |  | 132024000 | 991427900 | 1500000000
1.6 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Thanh Tân | 36 | 2020-03-12 | 4891500000 |  |  |  |  | 220670000 | 357702000 | 2847628000 | 1465500000 |  | 6150/QĐ | 2020-12-31 | 3112246900 | 300000000 | 100000000 | 100000000 |  |  | 46104000 | 1066142900 | 1500000000
1.7 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Kim Ngọc | 15 | 2021-04-15 | 3029500000 |  |  |  |  | 122276000 | 283556000 | 1572068000 | 1051600000 |  | 12644/QĐ | 2021-12-30 | 2707120500 | 300000000 | 100000000 |  |  |  | 17700000 | 1289420500 | 1000000000
1.8 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Quang Phú | 09 | 2021-02-12 | 2801500000 |  |  |  |  | 126110000 | 251166000 | 1267724000 | 1156500000 |  | 12644/QĐ | 2021-12-30 | 2117666900 | 300000000 | 100000000 |  |  |  | 32676000 | 484990900 | 1200000000
1.9 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn AN Lộc | 35 | 2020-03-12 | 4266500000 |  |  |  |  | 82764000 | 224658000 | 2561078000 | 1398000000 |  | 6150/QĐ | 2020-12-31 | 2627838100 | 300000000 | 100000000 | 100000000 |  |  | 42504000 | 585334100 | 1500000000
1.10 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Lâm Châu | 19 | 2019-03-12 | 5954000000 | [6 empty] | 4541500000 | 1412500000 |  | 6150/QĐ | 2020-12-31 | 2566554800 | 300000000 | 100000000 | 100000000 |  |  | 51420000 | 515134800 | 1500000000
1.11 | Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Châu Hạ | 33 | 2020-03-12 | 5152500000 |  |  |  |  | 236270000 | 419962000 | 2811268000 | 1685000000 |  | 6150/QĐ | 2020-12-31 | 3868587400 | 300000000 | 100000000 | 100000000 |  |  | 179208000 | 1389379400 | 1800000000

## BS 11 KDC
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU | [11 empty] | Biểu số 11
THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA TỪNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2015 - 2022
STT | Khu dân cư NTM kiểu mẫu | Địa chỉ (thôn, xóm/ xã) | Thời điểm công nhận đạt chuẩn | Tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
|  |  |  | Nhà ở và công trình phụ trợ | Vườn hộ và công trình chăn nuôi | Hàng rào | Đường giao thông | Nhà văn hoá và khu thể thao thôn | Hệ thống điện | Văn hoá, giáo dục, y tế | Vệ sinh môi trường | Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự XH | Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức
1 | Bằng Châu | Bằng Châu | Trước 2015 | 164/164nhà ở kiên cố, 154/164 nhà ngăn nắp, 158/164 có hố xí tự hoại | 132/164 vườn TCSX, 15/30 vưới tưới tiết kiệm, 6 vườn mẫu | 3333/4033m trồng hàng rào xanh | 5500/5.800m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 690m2, sân thể thao 3200m2 | 164/164 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 508/525người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 80/164 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
2 | Tiến Châu | Tiến Châu | 2021 | 148/148nhà ở kiên cố, 140148 nhà ngăn nắp, 143/148 có hố xí tự hoại | 132/148 vườn TCSX, 15/35 vưới tưới tiết kiệm, 6 vườn mẫu | 4574/5200m trồng hàng rào xanh | 4231/4.431m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 1.700m2, sân thể thao 3000m2 | 148/148 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 519/590người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 125/148 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
3 | Đức Châu | Đức Châu | 2019 | 124/124 nhà ở kiên cố, 120/124 nhà ngăn nắp, 122/124 có hố xí tự hoại | 141/170 vườn TCSX, 15/40 vưới tưới tiết kiệm, 5 vườn mẫu | 3051/3569m trồng hàng rào xanh | 3120/3.569m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 1.151m2, sân thể thao 3000m2 | 106/106 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 412/429 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 85/106 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
4 | Hồng Lạc | Hồng Lạc | 2020 | 170/170 nhà ở kiên cố, 170/170 nhà ngăn nắp, 164/170 có hố xí tự hoại | 120/124 vườn TCSX, 10/20 vưới tưới tiết kiệm, 5 vườn mẫu | 2605/2760m trồng hàng rào xanh | 2.150/2.350m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 501m2, sân thể thao 2.350m2 | 124/124 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 412/455 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 85/124 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
5 | Minh Quý | Minh Quý | 2021 | 153/153 nhà ở kiên cố, 135/153 nhà ngăn nắp, 147/153 có hố xí tự hoại | 125/153 vườn TCSX, 15/32 vưới tưới tiết kiệm, 5 vườn mẫu | 2318m/2436m trồng hàng rào xanh | 3.151/3.513m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 1.500m2, sân thể thao 3.000m2, | 153/153 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 490/5308 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 135/153 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
6 | Thanh Tân | Thanh Tân | 2020 | 153/153 nhà ở kiên cố, 140/153 nhà ngăn nắp, 148/154 có hố xí tự hoại | 135/153 vườn TCSX, 10/25 vưới tưới tiết kiệm, 7 vườn mẫu | 2820/3020m trồng hàng rào xanh | 2850/3020m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 1.440m2, sân thể thao 3200m2 | 153/153 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 519/535 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 127/153 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
7 | Kim Ngọc | Kim Ngọc | 2021 | 175/175 nhà ở kiên cố, 145/175 nhà ngăn nắp, 170/175 có hố xí tự hoại | 125/175 vườn TCSX, 16/32 vưới tưới tiết kiệm, 6 vườn mẫu | 3045/3367m trồng hàng rào xanh | 2.945/3.370m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 796,7m2, sân thể thao rộng 3900m2 | 175/175 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 529/590 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 125/175 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
8 | Quang Phú | Quang Phú | 2021 | 154/154 nhà ở kiên cố, 140/170 nhà ngăn nắp, 154/154 có hố xí tự hoại | 125/154 vườn TCSX, 4/8 vưới tưới tiết kiệm, 5 vườn mẫu | 2358m/2665 trồng hàng rào xanh | 2358/2665m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 1.188m2, sân thể thao dùng chung sân xã | 154/154 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 630/650 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 125/154 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
9 | An Lộc | An Lộc | 2020 | 158/158 nhà ở kiên cố, 154/158 nhà ngăn nắp, 156/158 có hố xí tự hoại | 132/158 vườn TCSX, 15/27 vưới tưới tiết kiệm, 8 vườn mẫu | 1660m/1750 trồng hàng rào xanh | 1750/1750m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 1.219m2, sân thể thao dùng chung sân xã | 170/170 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 630/650 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 144/170 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
10 | Lâm Châu | Lâm Châu | 2019 | 106/106 nhà ở kiên cố, 101/106 nhà ngăn nắp, 102/106 có hố xí tự hoại | 88/106 vườn TCSX, 15/30 vưới tưới tiết kiệm, 7 vườn mẫu | 2318m/2436 trồng hàng rào xanh | 2136/2436m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 1.647m2, sân thể thao 3.411m2, | 158/158 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 608/628 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 135/158 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định
11 | Châu Hạ | Châu Hạ | 2020 | 177/177 nhà ở kiên cố, 160/177 nhà ngăn nắp, 170/177 có hố xí tự hoại | 125/177 vườn TCSX, 10/20 vưới tưới tiết kiệm, 5 vườn mẫu | 2.758m/2.843 trồng hàng rào xanh | 1370/1370m đường đạt chuẩn theo quy định | DT NVH 995m2, sân thể thao 3.110m2, | 177/177 hộ ĐK SD điện, hệ thống điện bảo đảm | 597/650 người tham gia BHYT, có y tế viên theo quy định | 135/158 hộ có thu gom nước thải, chất hưu cơ tái Sd 90% | KDC đất chuẩn ATTT, chi bộ xếp loại tốt trở lên | 100% chấp hành PL, các khoản thu được thực hiện theo quy định

## BS 12 VUON
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
Biểu số 12
SỐ LƯỢNG VƯỜN MẪU NÔNG THÔN MỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
TT | Xã | Tổng số hộ trên địa bàn | Số vườn mẫu trên địa bàn | Tỷ lệ (%) số lượng vườn mẫu đạt chuẩn trên số hộ tại thời điểm báo cáo | Trong đó số lượng vườn mẫu công nhận giai đoạn 2015-2021 | [7 empty] | Thực trạng chung, hiệu quả của các vườn mẫu hiện nay | Ghi chú
[5 empty] | Cộng | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Tổng cộng
II | Trong đó:
1 | Xã Thạch Châu | 1800 | 66 | 3.6667 | 66 | 5 |  |  | 5 | 21 | 22 | 13 | Đạt hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập ổn định

## BS 13 VUON
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU
THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA VƯỜN MẪU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
STT | Tổ chức, cá nhân đạt vườn mẫu | Quy mô vườn mẫu (m2) | Địa chỉ (thôn, xóm/ xã) | Năm công nhận | Ngân sách địa phương hỗ trợ (Triệu đồng) |  |  |  | Các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
[5 empty] | Cộng | Tỉnh | Huyện | Xã | Quy hoạch và thực hiện quy hoạch | Ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật | Sản phẩm từ vườn | Môi trường cảnh quan | Thu nhập
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Nguyễn Tiến Lực | 1241 | Tiến Châu | 2015 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
2 | Phạm Hồng Thanh | 1208 | Minh quý | 2015 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 85
3 | Tô Thị Lý | 1518 | Thanh tân | 2015 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 100
4 | Nguyễn Trọng Lê | 1300 | Quang Phú | 2015 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 90
5 | Nguyễn Trọng Anh | 2227 | Kim Ngọc | 2015 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 83
6 | Nguyễn Thái Thị | 1950 | Bằng Châu | 2018 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
7 | Lê Thị Nhung | 700 | Thanh Tân | 2018 | 10 | 0 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
8 | Nguyễn Thanh Hồng | 1200 | An Lộc | 2018 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 81
9 | Trần Thị Liên | 1000 | Đức Châu | 2018 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 90
10 | Nguyễn Đình Lưu | 700 | An Lộc | 2018 | 10 | 0 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 65
11 | Lê Phúc Phương | 914 | Bằng Châu | 2019 | 10 | 0 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
12 | Nguyễn Đức Hồng | 1000 | Đức Châu | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 85
13 | Lê Văn Cẩn | 1020 | Thanh Tân | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
14 | Lê Thị Nhỏ | 1500 | Thanh Tân | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
15 | Phan Huy Anh | 1024 | Thanh Tân | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 86
16 | Lê Thanh Hà | 2000 | An Lộc | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
17 | Nguyễn Thị Nghuyệt | 957 | Thanh Tân | 2019 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 70
18 | Lê Xuân Quyền | 765 | Hồng Lạc | 2019 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 70
19 | Nguyễn Minh Đức | 2000 | Tiến Châu | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
20 | Lê Ngọc Giáo | 1644 | Lâm Châu | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
21 | Phạm Minh Đồng | 1377 | Lâm Châu | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
22 | Nguyễn Đình Thế | 1596 | An Lộc | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
23 | Lê Thị Chắt | 1100 | An Lộc | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
24 | Lê Văn Quế | 1600 | Kim Ngọc | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
25 | Lê Xuân Chương | 1004 | Quang Phú | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
26 | Lê Văn Thơ | 750 | Đức Châu | 2019 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
27 | Lê Phúc Niêm | 823 | Hồng Lạc | 2019 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 65
28 | Lê Quang Thung | 1107 | Hồng Lạc | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
29 | Nguyễn Văn Thắng | 865 | Tiến Châu | 2019 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
30 | Nguyễn Thị Hồng | 2000 | Bằng châu | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
31 | Nguyễn Hửu Trí | 1169 | Lâm Châu | 2019 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
32 | Nguyễn Công Hoan | 820 | Châu Hạ | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 70
33 | Lê Hửu Xuân | 850 | Châu Hạ | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 65
34 | Lê Đình Hoàn | 1030 | Kim Ngọc | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
35 | Lê Đình Chất | 2000 | Kim Ngọc | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 100
36 | Lê xuân Nhiên | 1060 | Thanh Tân | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
37 | Nguyễn Thị Viện | 1296 | Thanh Tân | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 90
38 | Phạm Xuân Huệ | 1227 | Lâm Châu | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
39 | Nguyễn Chất | 1641 | Tiến Châu | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
40 | Lê Quang Tứ | 800 | Hồng Lạc | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
41 | Nguyễn Đức Tình | 1356 | Đức Châu | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
42 | Lê Thị Đình | 1350 | Bằng Châu | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 90
43 | Nguyễn Tam | 2229 | Tiến Châu | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
44 | Lê Quang Mai | 833 | Đức Châu | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
45 | Nguyễn Ngọc Tiến | 702 | Hồng Lạc | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
46 | Trần Thanh Bình | 704 | Hồng Lạc | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
47 | Lê Mai Hân | 980 | Minh Quý | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 70
48 | Lê Phúc Ba | 789 | Thanh Tân | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 65
49 | Nguyễn Văn Hân | 1100 | An Lộc | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
50 | Nguyễn Đình Tịnh | 1106 | An Lộc | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
51 | Trần Văn Phán | 875 | Châu Hạ | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 70
52 | Lê Hửu Hải | 1000 | Lê Hửu Hải | 2020 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
53 | Lê Đình Lương | 760 | Kim Ngọc | 2020 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 65
54 | Nguyễn Tiến Tám | 704 | Bằng Châu | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
55 | Nguyễn Thành Công | 758 | Tiến Châu | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
56 | Phan Huy Quế | 1335 | Kim Ngọc | 2021 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
57 | Nguyễn Đình Thi | 720 | Lâm Châu | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
58 | Lê Văn Tứ | 1249 | Quang Phú | 2021 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
59 | Lê Thị Kim | 886 | Tiến Châu | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 65
60 | Nguyễn Đình Tám | 806 | Tiến Châu | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 60
61 | Lê Hồng Vân | 1292 | Tiến Châu | 2021 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
62 | Trần Hửu Chung | 968 | An Lộc | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 70
63 | Phan Huy Lượng | 822 | Lâm Châu | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 65
64 | Phạm Thị Khoa | 1270 | Lâm Châu | 2021 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
65 | Nguyễn Đức Thảo | 830 | Đức châu | 2021 | 15 | 5 | 5 | 5 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 70
66 | Lê Văn Hồng | 1444 | Kim Ngọc | 2021 | 20 | 5 | 5 | 10 | Đã thực hiện | Hệ thống tưới tiết kiệm | Rau củ quả | Xanh sạch đẹp | 80
| Cộng | 76851 |  |  | 1175 | 315 | 330 | 530 |  |  |  |  | 5045